## Sheet1
Onderdeel | Feature | Sub feature | Geschatte tijd | Opmerking
Algemeen | Setup frontend | Angular CLI project aanmaken, Uikit installeren, etc. | 1
| Routing | Instellen van de Angular Router | 2
| Login scherm | Implementatie | 4
Styling
User view | Custom calendar | Weergeven van de komende week | 6 | Vervangt prefab calendar
|  | Opslaan van aanwezigheidsstatus | 4
Styling
| Prefab calendar | Implementatie | 8 | PrimeNg calendar ondersteund disabled dagen, selectie van meerdere dagen en heeft een mobile friendly UI
Styling
| Lijstweergave | Datumweergave | 2
|  | Bijzondere maaltijden |  | Nog nooit gewerkt met SET fields in MySQL, inschatting dus misschien krap
|  | Opmerkingen | 0.25
Chef's view | Custom calendar | Weergeven van de komende week | 1 | Dit is een uitgeklede versie van de calendar in de User view
| Prefab calendar | Implementatie | 1 | Hier is een basis versie te gebruiken van de PrimeNg calendar
| Overzicht aanwezigen |  | 1.5 | Tabel, maar waarschijnlijk teller
| Overzicht maaltijdopties |  | 1.5 | Naam, maaltijd, afgehaald
Admin view
| User overview |  |  | Alleen in geval van eigen userbeheer
Backend | Setup | Aanmaken Maven project, installeren dependencies, MySQL connectie maken | 3
| Frontend resources serven |  | 6 | Optioneel
| Endpoints maken | Get alle dagkeuzes van een week voor een user | 0.75 | Endpoint mapping en implementatie in repository
|  | Post dagkeuze van een user | 0.75 | Endpoint mapping en implementatie in repository
|  | Get alle maaltijdopties per dag voor een bepaalde week | 0.75 | Endpoint mapping en implementatie in repository
|  | Post een maaltijdkeuze voor een bepaalde dag | 0.75 | Endpoint mapping en implementatie in repository
|  | Get alle maaltijdkeuzes van alle users op een bepaalde dag | 0.75
|  | Get alle users met status 'Confirmed aanwezig' en 'Aanwezig' | 0.75 | Indien teller, en indien mogelijk, alleen het aantal terug geven
| Beveiliging (via AAD) | Implementatie Azure Active Directory | 12 | Hele vage schatting, geen idee wat de exacte methode gaat worden
| Beveiliging (eigen userbeheer via Spring) | Aanmaken user | 4 | Naam, email, wachtwoord, o.i.d.
|  | Deleten user | 1
|  | Aanpassen user | 2
|  | Get userinfo | 1 | Naam, ID, rol o.i.d.
|  | Instellen Spring Security config | 3
Deployment |  | Tests | 16 | Waarschijnlijk niet realistisch
|  | Aanmaken cloudomgeving | 3 | Azure, AWS, Heroku, Digital Ocean, etc.
|  | GitHub integratie | 1 | In geval van Heroku kan je op deze manier snel nieuwe updates live brengen
HTTPS
|  | Frontend hosten | 1 | Als we kiezen om de frontend resources zelf te serven is dit niet nodig
|  | 6731.25 | 89.75